YSHQ2022-ZB-0704盐城师范学院新长校区

文印中心维修改造工程招标文件

项目编号：YSHQ2022-ZB-0704

一、项目概况

1．招标人：盐城师范学院

2．工程名称：盐城师范学院2022年第一批人才引进住房维修改造工程

3．工程地点：盐城师范学院新长校区、通榆校区

4．工程规模：工程预算价：42217.75元，招标控制价为34175元。

5．工期要求： 15日历天。计划 2022年7月    日开工，      年   月   日竣工。

6．质量标准：国家合格标准。

7．招标范围：盐城师范学院新长校区文印中心维修改造工程包工包料施工，详见工程量清单（工程预算），招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

8．发包方式：包工包料。

二、投标人应具备以下资格并提供相应的资质材料

1．投标人资格要求：具有独立法人资格，且营业执照经营范围应包含本次所招标的内容。提供投标人营业执照（副本）复印件并加盖投标人公章，装入投标文件中。签订合同时须提供原件核对。

2．投标人的授权委托书原件和代理人身份证复印件（代理人参加投标的），或法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标的），均装入投标文件中。

三、招标文件的获取

“盐城师范学院校园网”网上自行下载。

四、投标报价文件编制的要求

1. 投标人按招标人提供的招标工程量清单并结合现场踏勘情况进行投标报价，报价采用“综合单价”报价方式。招标工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价以及规费和税金的计取标准，投标人投标时不得变动和更改，否则作无效标书处理。总价措施项目投标人可以根据自行情况自行增加。

2. 综合单价的组成：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

3. 分部分项工程费和单价措施项目费应依据综合单价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量清单和单价措施项目清单的特征描述确定综合单价。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供的暂估单价的材料和设备，按暂估的单价计入综合单价。

4. 暂列金额必须按招标工程量清单中的名称和金额计取，不得变动和更改。

5. 规费和税金的计取标准必须按招标工程量清单中的规定标准执行，不得变动和更改。

6. 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

7. 投标文件组成及格式详见附件二。

五、合同定价与工程结算方式

1．本工程采用固定单价合同，合同实施过程中，中标综合单价不作调整。

2．竣工结算价=实际工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+签证独立费（如有）。

3．凡招标人招标文件要求的，因中标人原因引起的，中标人报价应该包括而未能考虑到的费用，全部由中标人自行承担，招标人不再另外结算费用。

4．因招标工程量清单缺项或工程变更，增加新的工程量清单项目时，其综合单价按以下方式确定：

（1）合同中已有适用于变更工程项目的单价，执行该单价。

（2）合同中只有类似于变更工程项目的单价，参照该类似单价。

（3）合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的单价，其综合单价依据现行计价文件的规定计算并按照中标时的下浮率同比下浮后进行结算【定额执行2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、（2014年）《江苏省安装工程计价定额》、（2014年）《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等配套定额，费用定额中区间费率的取中值、人工执行苏建函价〔2020〕115号（区间值的取中值）、材料价格执行 2022 年5-6月份《盐城工程造价》市场指导价；措施项目费一律不予以计取】。中标下浮率=(1-中标价/招标人预算价)*100%，下浮率的计算均需扣除招标人暂列金额、暂估价及其规费和税金。无论变更如何，措施项目费一律不调整。

5.工作量按实结算。《盐城工程造价》指导价中缺项的材料价格和独立费以现场签证为准，不下浮。

6. 以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，合同价格不调整。

六、付款方式

工程完成验收合格，工程结算审计结束后10日内，付至审计工程款的97%，3%作为质保金，质保期满1年后一次性付清（无息）。

七、踏勘现场

招标人不统一组织，投标人自行前往。联系电话：李老师18351286883

八、评标办法

1、本工程招标评标办法采用“竞争性谈判法”，评标委员会对投标文件进行综合评审，投标文件中的报价作为第一轮报价，通过资格审查、响应性审查的投标人进入谈判程序并由其投标人代表（法定代表人或委托代理人，下同）现场进行第二轮报价，投标人的第二轮报价是投标文件的有效组成部分，且作为评审确定成交的依据，投标人第二轮报价为第一轮报价总价下浮后得到（已标价工程量清单中各清单项的数量不变，单价同比例下浮）。评标委员会按照第二轮报价由低至高的顺序推荐1名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，依法确定中标人。如第二轮最低报价相同的，则再次竞价，如仍相同，则由评标委员会抽签确定中标候选人。

1.1资格审查是指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格审查资料进行审查。

1.2响应性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

九、无效标

1．未按招标文件要求提供资质材料或经审查不合格的；

2．投标文件未响应招标文件实质性要求的；

3．投标报价高于招标控制价的；

4. 未参加开标会议或未携带身份证原件参加开标会的；

5. 未交纳诚信保证金的。

6、经评委现场评议确认报价低于成本价的。

十、违约责任

中标人应在公示后3日内与我校签订合同。如中标人出现不及时与我校签订合同，或中标人不能按期入场施工、完工，或所供材料不符合合同约定，或因材料或施工质量问题等导致验收不合格等情况，中标人递交的2000.00元保证金不予返还，同时，我校将取消其中标人资格并拒付工程款。

十一、递交投标文件的时间、地点

参与本项目投标的投标人须缴纳诚信保证金2000.00元。中标人的诚信保证金自动转为合同履约保证金，待工程结束并经验收合格后凭收据退回﹙不计利息﹚；未中标人的诚信保证金在评标结束后当即退回。未交纳诚信保证金的，其投标文件视为无效投标文件。

投标人请自带密封完整并加盖投标人单位公章的投标文件（含资质材料）于 2022年7月 20 日  下 午 14:30——15：00 送至我校后勤综合楼三楼招标会议室。并交纳购买标书工本费200元/份，投标文件要求提供正本1份，副本4份。诚信保证金及标书工本费在交标书时，以微信（或支付宝）非现金方式缴纳。

十二、开标

凡参加投标的法定代表人或代理人须带身份证原件于 2022  年7 月 20  日  下 午 15:00   在我校新长校区后勤综合楼三楼招标会议室参加开标会。

十三、联系方式

联系地址：盐城市经济开发区希望大道，盐城师范学院新长校区。

附件：1、盐城师范学院新长校区文印中心维修改造工程工作量清单

2、投标文件格式

3、合同文本

4、推荐品牌一览表

特别提醒：

（1）因疫情常态化管控要求，开标当天，请投标供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东门，并联系使用部门：邹老师，联系电话：189-2187-9779，由该老师协助投标供应商在校门口登记后进入校园。

（2）投标人进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作，并须提供72小时内核酸检测阴性证明。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）、“通信大数据行程卡”（或手机短信查询并可出示自己的近期行迹路线图）。来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园。

（5）请投标人及时关注盐城市新冠肺炎疫情防控最新规定，如与前述要求不一致，一律按盐城市最新疫情防控规定执行。

2022 年7月15日

# 投标文件格式

## 封袋格式

工程

施工投标文件

投标人：                            (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：             (签字或盖章)

日期：    年     月     日

## 封面格式

本

工程

施工投标文件

投标人：                            (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：             (签字或盖章)

日期：    年     月     日

## 一、授权委托书

本人         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年      月        日

## 二、资格审查资料

1.投标人营业执照（副本）并加盖投标人公章，装入投标文件中。

2.投标人的授权委托书原件和代理人身份证复印件（代理人参加投标的），或法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标的）。

- 合同文本格式

合  同  书

合同编号：

甲方：   盐城师范学院  （以下简称甲方）

乙方：                  （以下简称乙方）

为明确甲、乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，经双方就本建设工程施工事项充分协商一致，订立本合同，以便双方共同遵守。

- 一、工程概况及性质

工程名称：盐城师范学院新长校区文印中心维修改造工程

工程地址：盐城师范学院新长校区

工程性质：包工包料施工

- 二、合同内容

盐城师范学院新长校区文印中心维修改造工程包工包料施工，详见工程量清单（工程预算），招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

- 三、合同工期

总工期：	15  日历天。工程开工时间：  2022年7月  。

- 四、质量标准

工程质量标准：  国家合格标准  。

- 五、签约合同价

签约合同价为：人民币(大写)          (￥          )。

暂列金额：人民币(大写)贰仟元(￥2000)

- 六、项目负责人

甲方项目负责人：       。乙方项目负责人：         。

- 七、工程结算

1、合同价格形式

本工程采用 固定单价 合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

工程竣工结算价=实际工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与招标文件约定可以调整的价格。

综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由乙方承担，结算时一律不调整。（2）凡甲方招标文件要求的，因乙方原因引起的，乙方报价应该包括而未能考虑到的费用，全部由乙方自行承担，甲方不再另外结算费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非乙方原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

2、因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其综合单价依据现行计价文件的规定计算并按照中标时的下浮率同比下浮后进行结算【定额执行2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、（2014年）《江苏省安装工程计价定额》、（2014年）《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等配套定额，费用定额中区间费率的取中值、人工执行苏建函价〔2020〕115号（区间值的取中值）、材料价格执行 2022 年5-6月份《盐城工程造价》市场指导价；措施项目费一律不予以计取】。中标下浮率=(1-中标价/招标人预算价)*100%，下浮率的计算均需扣除招标人暂列金额、暂估价及其规费和税金。无论变更如何，措施项目费一律不调整。

3、措施项目费

（1）单价措施项目费：执行投标时的综合单价；

（2）总价措施项目费：一次性报死，结算时不作调整。

4、因甲方原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨，调整仅计取价差及其税金，其他费用不予计取。

5、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，乙方在合同价中已充分考虑此风险费用。

6、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

（1）计日工按甲方实际签证确认的事项计算；

（2）暂估价中的材料单价按甲、乙双方最终确认价在综合单价中调整；

（3）暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归甲方；

7、竣工结算时若乙方完成了甲方所要求的且为合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经甲方签证确定。

8、乙方应做好施工现场现有设施的成品保护，相关费用含在合同价中；如因乙方原因造成现有设施损坏的，须无条件恢复至原状，费用自行承担。

9、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

（1）甲方提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，乙方作为合格的承包商应当发现并及时通知甲方。如果乙方不能发现或发现后不及时通知甲方，由此引起的停工索赔与返工经济签证甲方不予认可，结算价款不予调整；

（2）乙方原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由乙方承担，不予调整；

（3）因乙方自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（4）签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（5）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

10、所有的设计变更均须甲方签字后方可生效；变更的工程量签证均须甲方签字后方可生效，未经确认的工程量甲方有权不予结算。

11、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑及苏建定（2004）290号文中关于合同与结算的条款等进行协商。（注：若上述文件相关条款有矛盾之处，按文件发布时间靠后的处理。）。

- 八、付款期限、方式

- 工程完成验收合格，工程结算审计结束后10日内，付至审计工程款的97%，3%作为质保金，质保期满1年后一次性付清（无息）。

- 九、验收标准、方法

1、材料到场后报请甲方人员现场验收，经批准后方可开始施工。

2、工程质量应符合国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》。

- 十、违约责任

1、合同签订后乙方接到甲方书面开工通知后即进行施工，并在合同工期内按质量标准要求完成承包工程。如乙方不能按期竣工的，每延期一天乙方需向甲方支付违约金500元（可由甲方直接在乙方结算工程款中扣收）。

2、如遇不可抗力，而不能履行合同时，甲乙双方均有义务及时通知对方，并免除违约责任。

- 十一、其它

乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从合同价款中提取费用处理相关事务。

- 十二、其他

本合同一式 四 份，甲乙双方各执  二 份。

本合同履行发生争议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，如协商不成，双方约定由 盐城市开发区人民法院裁决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                          账号

年    月     日                        年    月     日

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城师范学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城师范学院新长校区文印中心维修改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责实施的全部工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：                 

地       址：                       地        址：            

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：                   

开户银行：                          开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                            邮政编码：